## 9-НКРЕКП
Додаток 10
до Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.10 )
ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення
| за | 4 (четвертий) квартал |  | 2021 року
(квартал)
Подають |  |  | Термін подання |  |  | Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)
Cуб’єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні |  |  | до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 31.05.2017 № 717
Респондент:
Найменування суб'єкта господарювання: |  | КП "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖМР
Код ЄДРПОУ: |  | 03344065
Місцезнаходження: |  | 10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 120
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
№ з/п | Найменування заходу | Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн |  |  | Обсяг фінансування з початку року, тис. грн |  |  | Кількісні показники виконання заходів
|  | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 51204.8861 | 63806.0175 | 124.6092 | 306060.0855 | 152696.67 | 49.8911
1.1.1 | Технічний нагляд реконструкції водоочисної станції, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2 | 4679.2917 | 8781.68 | 187.6711 | 20276.9305 | 20009.49 | 98.6811
1.1.2 | Реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції. Розвиток міської інфраструктури-2 | 31979.0275 | 31537.28 | 98.6186 | 234448.0243 | 84297.55 | 35.9558
1.1.3 | Реконструкція водопровідних мереж. Розвиток міської інфраструктури-2 | 10924.8569 | 22868.01 | 209.3209 | 47563.4807 | 47365.96 | 99.5847
1.1.4 | Реконструкція водопровідної насосної станції за адресою: вул. Ціолковського, 14 в м. Житомирі | 953.09 | 619.0475 | 64.9516 | 953.09 | 873.74 | 91.6744
1.1.5 | Будівництво та реконструкція водопроводу мікрорайону "Хінчанка" (пусковий комплекс 1) | 2668.62 | 0 | 0 | 2668.62 | 0 | 0
1.1.6. | Розробка робочого проекту: "Реконструкція водопровідної насосної станції за адресою: пров. Телефонний, 2 в м.Житомирі" | 0 | 0 | 0 | 85.49 | 85.49 | 100
1.1.7. | Розробка робочого проекту: "Реконструкція водопровідної насосної станції за адресою: вул. Велика Бердичівська, 66/30 в м. Житомирі" | 0 | 0 | 0 | 64.45 | 64.44 | 99.9845
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 0 | 0 | 0 | 3729.37 | 3729.375 | 100.0001
1.4.1 | Обладнання для електролізної установки по отриманню гіпохлориту натрію | 0 | 0 | 0 | 3729.37 | 3729.375 | 100.0001
1.8 | Інші заходи | 25700.58 | 12747.7435 | 0 | 46753.81 | 21257.6327 | 45.4672
1.8.1 | Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" | 23316.72 | 11787.39 | 50.5534 | 42494.52 | 19517.7 | 45.9299
1.8.2 | Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" | 2383.86 | 960.3535 | 40.2857 | 4259.29 | 1739.9327 | 40.8503
Усього I розділ |  | 76905.4661 | 76553.761 | 99.5427 | 356543.2655 | 177683.6777 | 49.8351
1.9 | Джерела фінансування заходів | 76905.4661 | 76553.761 | 99.5427 | 356543.2655 | 177683.6777 | 49.8351
1.9.1 | Амортизаційні відрахування | 3343.73 | 619.0475 | 18.5137 | 7223.04 | 4753.045 | 65.8039
1.9.1.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | Виробничі інвестиції з прибутку | 25700.58 | 12747.7435 | 49.601 | 46753.81 | 21257.6327 | 45.4672
1.9.2.1 | з них на погашення позичкових коштів | 25700.58 | 12747.7435 | 49.601 | 46753.81 | 21257.6327 | 45.4672
1.9.3 | Бюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | Інші залучені кошти | 47861.1561 | 63186.97 | 132.0214 | 302566.4155 | 151673 | 50.1288
1.9.4.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.4.2 | отримані позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | 47583.1761 | 63186.97 | 132.7927 | 302288.4355 | 151673 | 50.1749
1.9.4.3 | інші залучені кошти, що не підлягають поверненню | 277.98 | 0 | 0 | 277.98 | 0 | 0
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 43879.9804 | 138613.161 | 315.8916 | 252630.618 | 189774.59 | 75.1194
2.1.1 | Технічний нагляд реконструкції КОС, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2 | 3265.1763 | 6127.791 | 187.6711 | 14149.0975 | 13962.47 | 98.681
2.1.2 | Реконструкція каналізаційної очисної станції, включаючи заміну механічного та електричного обладнання і каналізаційних труб. Розвиток міської інфраструктури-2 | 40614.8041 | 132485.37 | 326.1997 | 238481.5205 | 175812.12 | 73.7215
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | 315 | 78.75 | 25 | 315 | 315 | 100
2.3.1. | Встановлення системи контролю доступа | 315 | 78.75 | 25 | 315 | 315 | 100
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 | 0 | 0 | 3416.66 | 3416.66 | 100
2.4.1 | Придбання мулососної комбінованої каналопромивочної машини | 0 | 0 | 0 | 3416.66 | 3416.66 | 100
2.6 | Інші заходи | 19674.87 | 7831.1927 | 39.803 | 37000.13 | 19061.93 | 51.5185
2.6.1 | Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" | 15175.36 | 6170.27 | 40.6598 | 26792.35 | 12305.71 | 45.9299
2.6.2 | Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" | 1663.45 | 670.1296 | 40.2855 | 2972.11 | 1214.12 | 40.8504
2.6.3 | Будівництво каналізаційного колектору на очисних спорудах каналізації (ОСК-1) м. Житомир | 673.36 | 0 | 0 | 673.36 | 0 | 0
2.6.4 | Впровадження системи диспетчеризації на КНС в м. Житомир | 355.12 | 476.4724 | 134.1722 | 4164.1 | 4164.09 | 99.9998
2.6.5 | Виготовлення ПКД "Реконструкція каналізаційного напірного колектору від КНС "Короленко" по вул. Л.Українки в м. Житомир | 509.35 | 374.1217 | 73.4508 | 509.35 | 374.12 | 73.4505
2.6.6 | Придбання мотопомп | 0 | 140.199 |  | 251.16 | 233.67 | 93.0363
2.6.7 | Придбання трасошукача | 0 | 0 | 0 | 249.58 | 249.58 | 100
2.6.8 | Придбання нарізувача швів | 0 | 0 |  | 89.89 | 89.89 | 100
2.6.9 | Придбання зварювальних генераторів | 1298.23 | 0 | 0 | 1298.23 | 430.75 | 33.1798
Усього по розділу II |  | 63869.8504 | 146523.1037 | 229.4089 | 293362.408 | 212568.18 | 72.4592
2.7 | Джерела фінансування заходів | 63869.8504 | 146523.1037 | 229.4089 | 293362.408 | 212568.18 | 72.4592
2.7.1 | Амортизаційні відрахування | 3151.06 | 1069.5431 | 33.9423 | 7550.67 | 5857.1 | 77.5706
2.7.1.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Виробничі інвестиції з прибутку | 16838.81 | 6840.3996 | 40.6228 | 29764.46 | 13519.83 | 45.4227
2.7.2.1 | з них на погашення позичкових коштів | 16838.81 | 6840.3996 | 40.6228 | 29764.46 | 13519.83 | 45.4227
2.7.3 | Бюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4 | Інші залучені кошти | 43879.9804 | 138613.161 | 315.8916 | 256047.278 | 193191.25 | 75.4514
2.7.4.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4.2 | отримані позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | 43879.9804 | 138613.161 | 315.8916 | 252630.618 | 189774.59 | 75.1194
2.7.4.3 | інші залучені кошти, що не підлягають поверненню | 0 | 0 | 0 | 3416.66 | 3416.66 | 100
Усього за інвестиційною програмою |  | 140775.3165 | 223076.8648 | 158.4631 | 649905.6735 | 390251.8577 | 60.0475
Довідково
№ з/п | Рух коштів на спецрахунку ліцензіата | звітний квартал |  | з початку року
1 | Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн | 21614.85 |  | 49812.2
2 | Використано коштів, тис. грн | 21276.73 |  | 47249.21

## для пояснень
Тут ліцензіат може навести пояснення до звітів у випадку необхідності.
Виконання Інвестиційної програми на 2021 рік (амортизація), з урахуванням фактично отриманих підприємством коштів, тис.грн. без ПДВ
З урахуванням фактичних обсягів реалізації, загальна сума джерел ІП 2021 склала тис. грн, у тому числі: | Амортизація закладена у тарифі | Фактично отримані кошти на фінансування ІП | Фактично профінансовано заходи інвестиційної програми. | % виконання ІП, за рахунок амортизаційних відрахуваннь
амортизаційні відрахування тарифів на водопостачання – тис. грн, | 7223.03 | 4865.88 | 4753.05 | 95.93%
амортизаційні відрахування тарифів на водовідведення – тис. грн. | 7550.67 | 6194.61 | 5857.1
Всього: | 14773.7 | 11060.49 | 10610.15